2016年合肥市中小学教师资格定期注册工作时间安排表

| 工作内容 | 实施主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 印发《关于全面实施中小学教师资格定期注册制度改革的指导意见》 | 省教育厅 | 3月10日前 |
| 合肥市调研摸底辖区中小学教师资格持证情况摸底，研制实施方案，报教育厅备案 | 合肥市教育局 | 4月10日前 |
| 合肥市统一申报定期注册管理信息系统USBKey用户，省资格中心完成各级管理用户系统设定， | 合肥市教育局 省教师资格认定指导中心 | 4月12日前 |
| 中小学教师资格定期注册工作部署暨市级注册系统使用培训 | 省教育厅师资处 省教师资格认定指导中心 | 4月12日-13日 |
| 合肥市教师资格定期注册工作动员部署暨县（市）区、市管校信息系统使用培训 | 合肥市教育局 | 4月21日 |
| 各县（市）区教师资格定期注册工作动员部署暨辖区学校信息系统使用培训 | 各县（市）区教育局 | 4月30前 |
| 市、县（市）区组织辖区中小学校教师完成注册网络申请报名 | 合肥市、县（市）区教育局 各中小学校 | 5月3日-5月25日 |
| 市、县（市）区组织学校审查工作 | 合肥市、县（市）区教育局 各中小学校 | 5月3日-5月27日 |
| 县级审核，给出注册结论并公示 | 合肥市、县（市）区教育局 | 5月3日-6月24日 |
| 市级复核，汇集辖区教师资格注册数据复核 | 合肥市教育局 | 6月27日-7月10日 |
| 省级备案，汇集全省教师资格注册数据 | 省教育厅师资处 省教师资格认定指导中心 | 7月11日-22日 |
| 据实申报教师资格定期注册贴 | 合肥市教育局 | 7月30日前 |
| 完成教师资格定期注册结论签注和注册档案归档 | 合肥市、县（市）区教育局、 各中小学校 | 8月30日前 |
| 合肥市教育局完成教师资格定期注册总结并上报 | 合肥市教育局 | 9月30日前 |
| 全面实施中小学教师资格定期注册改革试点工作总结 | 省教育厅师资处 省教师资格认定指导中心 | 10月30日前 |
| 教师资格定期注册市域内政策咨询、技术指导 | 合肥市教育局 | 本市、县域教师资格定期注册工作开展期间 |
| 教师资格定期注册省级政策咨询、技术指导 | 省教师资格认定指导中心 | 全省教师资格定期注册工作开展期间 |